## 記入例
工事履行報告書
工事名 | 〇〇改良工事
工期 | 令和〇年〇〇月〇〇日 ～ 令和〇年〇〇月〇〇日
日付 | 令和〇年〇〇月〇〇日 （ 〇月分 ）
現場閉所日 | 〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）、〇日（土）、 〇日（日）、〇日（土）、〇日（日）／ 計８日
月別 | 予定工程 % （ ）は工程変更後 | 実施工程 % | 備考 （現場閉所日）
６月 | 5% | 5% | 現場工事着手日：〇月〇日 (４日）
７月 | 20% | 25% | （９日）
８月 | 35% | 35% | ８月14日～16日 夏季休暇 （７日）
９月 | 50.0% （45.0%） | 45% | （８日）
１０月 | 70.0% （65.0%）
１１月 | 80.0% （80.0%）
１２月 | 100.0% （100.0%） |  | 現場作業終了日：
（現場閉所日 計 日）
（記事欄）
現場代理人又は主任技術者

## 様式
工事履行報告書
工事名 | 〇〇改良工事
工期 | 令和〇年〇〇月〇〇日 ～ 令和〇年〇〇月〇〇日
日付 | 令和〇年〇〇月〇〇日 （ 〇月分 ）
現場閉所日
月別 | 予定工程 % （ ）は工程変更後 | 実施工程 % | 備考 （現場閉所日）
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
（記事欄）
現場代理人又は主任技術者