## 表紙
参考様式１
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付対象事業別概要
|  |  | 計 画 主 体 名 |  | 計 画 期 間
|  |  | 愛媛県久万高原町 |  | 平成２０年度～平成２３年度
＜連絡先＞
|  | 担当課 |  | 電話番号 |  | ＦＡＸ番号 | メールアドレス
|  | 愛媛県久万高原町 産業振興課 農業振興班 |  | ０８９２－２１－１１１１（内線316) |  | ０８９２－２１－０９２２ | oka-seiya@kumakogen.jp

## （添付）事業活用活性化計画目標について
Ⅰ 事業活用活性化計画目標
事業活用活性化計画目標 | [5 empty] | 増 加 率 等 の 算 出
増加率等
地域産物の販売量の増加 |  |  | 14.06% |  |  | 計画区域において生産された農林水産物の販売量の増加（％） ＝ （計画期間内の地域産の農林水産物の販売量（ｔ）（目標）÷計画期間前※注２の地域産の農林水産物の販売量（ｔ）（現状））×100－100 ○計算式 （769.4t＋769.4t＋769.4t＋820.0ｔ）÷（680.4t＋755.2t＋601.7t＋705.4t）×100-100
事業活用活性化計画目標の設定根拠
※本交付金の活用により販売増加が見込まれる代表の農林水産物 → 「夏秋ピーマン」
| 計画期間前の地域産の 農林水産物の販売量（ｔ） （現状） | H16年産 | H17年産 |  | H18年産 |  | H19年産 |  | 計 ①
|  | 680.4 | 755.2 |  | 601.7 |  | 705.4 |  | 2742.7
| 計画期間内の地域産の 農林水産物の販売量（ｔ） （目標） | H20年産 | H21年産（見込） |  | H22年産（見込） |  | H23年産（見込） |  | 計 ②
|  | 769.4 | 769.4 |  | 769.4 |  | 820 |  | 3128.2
※計画期間中の農産物販売量の考え方 計画期間の４カ年のうち、ハード整備が完了しないH20～H22年産については、平成20年産の生産量の現状維持を目標とする。 そしてハード事業が完了するH23年産作から事業効果が発現するため、事業計画で定めた目標販売量(820t)に拡大させる。
| 計画区域において生産された農林水産物の販売量の増加（％）＝ |  |  | ②÷①×１００－１００ |  |  | ＝ | 14.06%
事業活用活性化計画目標 | [5 empty] | 増 加 率 等 の 算 出
増加率等
事業活用活性化計画目標の設定根拠

## （添付）事業と目標の関連
（交付対象事業別概要）
Ⅱ 活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性
事業メニュー名 | 地区名 | 事業内容 | 事業規模等 | 実施期間 | 事業実施主体 | 全体事業費 （千円） | 交付金要望額 （千円） | 交付額算定交付率 | 交付限度額 （千円） | 活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性
農林水産物集出荷 貯蔵施設 | 久万高原町 | ピーマン選果施設 一式 | ﾋﾟｰﾏﾝ選果 ﾌﾟﾗﾝﾄ 附帯建築物 792㎡ | H20～H22 | 松山市農業 協同組合 | 282500 | 141250 | 50 | 141250 | 最新鋭のピーマン選果施設が導入されることにより、選果能力の向上による品質の平準化と高品質化が実現して市場価格の向上が期待出来るとともに、農家段階での出荷調整時間の大幅な削減が実現し、栽培面積の拡大、ほ場管理の徹底、新品種、新技術の導入、発展的には新たな新規品目の作付けなどが可能となり、もって産地として販売量及び販売額の増加が実現する。 その結果、本産地の農産物販売の主流であるJAによる共販の取扱高の増加に加え、経営の安定、多角化によって生み出された農産物が、地域内における農産物直売所等に出荷されることに繋がり、地域内交流人口の増加、新規参入者の増加が実現する。
合 計 | [5 empty] | 282500 | 141250 |  | 141250

## （添付）年度別事業実施計画
Ⅳ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金年度別事業実施計画
|  |  | 計画の提出年度 |  | 都道府県名 | 都道府県コード （地方公共団体コード番号（総務省）） |  | 計画主体コード （地方公共団体コード番号（総務省）） |  |  |  | 市町村名 | 地区名 | 地域指定状況 | [8 empty] | 計画期間 最終年度 | 事業活用活性化計画目標 |  | 地域再生計画との関連 | 頑張る地方応援プログラムとの関連 | 耕作放棄地の解消に向けた取組の有無 | 優先枠の活用 |  |  |  | 全 体 計 画 | [11 empty] | 前 年 度 ま で |  |  | 本 年 度 | [7 empty] | 本年度までの累計 |  | 翌年度以降（予定） | [9 empty] | 備 考
|  |  |  | 新規・変更の別 新規：１ 変更：２ |  |  |  |  | 計画番号 | ハード事業、ソフト事業の別 ハード：１ ソフト：２ | [18 empty] | 関連施策との連携 | 優先枠指標 |  |  | 輸出優先枠関係 | 再チャレ優先枠関係 | 事業メニュー 番号 | 事業メニュー名 | 要件類別 番号 | 事業内容及び 事業量 | 実施期間 | 事業実施 主体 | 全体事業費 Ａ | 交付金額 (千円未満は切り捨て） | 交付額算定交付率 Ｂ | 交付限度額 Ｃ＝Ａ×Ｂ (千円未満は切り捨て）
[7 empty] | 計画主体名 |  |  |  | 整理コード | [13 empty] | 増減率等 | ポイント ※市町村合計欄に記入 | ポイント ※市町村合計欄に記入 | ポイント ※市町村合計欄に記入 | ポイント ※市町村合計欄に記入 | 輸出量の増加 | 交流人口の増加 | 定住人口の増加 | 関連する事業は１を記載 | 関連する事業は１を記載 | [10 empty] | 事 業 費 | 交付金額 Ｄ |  | 事業費 | 交 付 金 額 （千円未満は切り捨て） | 都道府県費 | 市町村費 | そ の 他 | 本年度末進捗率 Ｅ | 単年度交付限度額 Ｃ×Ｅ－Ｄ （千円未満は切り捨て） |  | 事 業 費 | 交付金額 | 翌年度以降
[24 empty] | 目標番号 | [5 empty] | 増減率等 | 増減率等 | 増減率等 | [14 empty] | 事業内容及び 事 業 量 | [7 empty] | 仕入れに係る |  |  | 事 業 費 | 交付金額 | 平成21年度 |  | 平成22年度 |  | 平成23年度 |  | 平成24年度
[14 empty] | 山村 | 過疎 | 特農 | 半島 | 離島 | 豪雪 | 急傾斜地 | 沖縄 | 奄美 | [32 empty] | 消費税相当額 |  |  |  |  | 事 業 費 | 交付金額 | 事 業 費 | 交付金額 | 事 業 費 | 交付金額 | 事 業 費 | 交付金額
[41 empty] | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円 |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ％ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
事業別内容 |  | 内訳 | 20 |  | 愛媛県 | 38000 | 久万高原町 | 38386 | 1 | 1 | 1 | 久万高原町 | 久万高原町 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 27 | 農林水産物集出荷貯蔵施設 | 16 | ピーマン選果施設 一式 | H20～H22 | 松山市農業協同 組合 | 282500000 | 141250000 | 50 | 141250000 | 0 | 0 | 実施設計 一式 | 12500000 | 6250000 | 0 | 1250000 | 5000000 | 4.4 | 6250000 | 625000 | 12500000 | 6250000 | 270000000 | 135000000 | 0 | 0 | 270000000 | 135000000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|  | 合計（Ｆ） | [8 empty] | 999 | [11 empty] | 22 | [17 empty] | 282500000 | 141250000 |  | 141250000 |  |  |  | 12500000 | 6250000 | 0 | 1250000 | 5000000 |  | 6250000 | 625000 | 12500000 | 6250000 | 270000000 | 135000000 | 0 | 0 | 270000000 | 135000000
事業活用活性化計画目標等 |  |  | 20 |  | 愛媛県 | 38000 | 久万高原町 | 38386 | 1 | 1 | 1001 | [12 empty] | 5 | 14.06%
1002
1003
1004
1005
1006
①事業費計（＝（Ｆ）） |  |  | 20 |  | 愛媛県 | 38000 | 久万高原町 | 38386 | 1 |  | 2001 | [29 empty] | 282500000 | 141250000 |  | 141250000 | 0 | 0 |  | 12500000 | 6250000 | 0 | 1250000 | 5000000 |  | 6250000 | 625000 | 12500000 | 6250000 | 270000000 | 135000000 | 0 | 0 | 270000000 | 135000000
| ②ハード事業 |  | 20 |  | 愛媛県 | 38000 | 久万高原町 | 38386 | 1 | 1 | 2002 | [29 empty] | 282500000 | 141250000 |  | 141250000 | 0 | 0 |  | 12500000 | 6250000 | 0 | 1250000 | 5000000 |  | 6250000 | 625000 | 12500000 | 6250000 | 270000000 | 135000000 | 0 | 0 | 270000000 | 135000000
|  | 創意工夫発揮事業 | [7 empty] | 1 | 2003
|  | 附帯事業 | [7 empty] | 1 | 2004
| ③ソフト事業 | [8 empty] | 2 | 2005
|  | 創意工夫発揮事業 | [7 empty] | 2 | 2006
④市町村等附帯事務費 |  |  | 20 |  | 愛媛県 | 38000 | 久万高原町 | 38386 | 1 | 1 | 2007 | [29 empty] | 1130000 | 565000 |  | 565000 | 0 | 0 |  | 50000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 25000 | 0 | 50000 | 25000 | 1080000 | 540000 |  |  | 1080000 | 540000
⑤都道府県附帯事務費 | [9 empty] | 1 | 2008
総合計（①＋④＋⑤） |  |  | 20 | 1 | 愛媛県 | 38000 | 久万高原町 | 38386 | 1 |  | 2009 | [29 empty] | 283630000 | 141815000 |  | 141815000 | 0 | 0 |  | 12550000 | 6275000 | 0 | 1275000 | 5000000 |  | 6275000 | 625000 | 12550000 | 6275000 | 271080000 | 135540000 | 0 | 0 | 271080000 | 135540000
| うちハード事業（②＋④＋⑤） |  | 20 |  | 愛媛県 | 38000 | 久万高原町 | 38386 | 1 | 1 | 2010 | [29 empty] | 283630000 | 141815000 |  | 141815000 | 0 | 0 |  | 12550000 | 6275000 | 0 | 1275000 | 5000000 |  | 6275000 | 625000 | 12550000 | 6275000 | 271080000 | 135540000 | 0 | 0 | 271080000 | 135540000
| うちソフト事業（③） | [8 empty] | 2 | 2011
共同で計画作成を行う場合の内訳
| ○○町 | 事業費（ハード） | [7 empty] | 1
|  | 市町村等附帯事務費 | [7 empty] | 1
|  | 事業費（ソフト） | [7 empty] | 2
| ××県 | 事業費（ハード） | [7 empty] | 1
|  | 都道府県附帯事務費 | [7 empty] | 1
|  | 市町村等附帯事務費 | [7 empty] | 1
|  | 事業費（ソフト） | [7 empty] | 2

## （添付）優先枠事業に関する事項
Ⅲ 優先枠を活用する事業に関する事項 |  |  |  |  | （交付対象事業別概要）
１ 輸出促進緊急条件整備事業優先枠及び農林漁業再チャレンジ支援対策優先枠
優先枠の種類 | 優先枠指標 |  | 増 加 率 等 の 算 出
増加率等
１ 輸出促進緊急条件整備事業優先枠 ２ 農林漁業再チャレンジ支援対策優先枠
優先枠指標の設定根拠
事 業 メ ニ ュ ー 名 | 地区名 | 事業内容と優先枠指標との関連性
優先枠の種類 | 優先枠指標 |  | 増 加 率 等 の 算 出
増加率等
１ 輸出促進緊急条件整備事業優先枠 ２ 農林漁業再チャレンジ支援対策優先枠
優先枠成果指標の設定根拠
事 業 メ ニ ュ ー 名 | 地区名 | 事業内容と優先枠指標との関連性
2 農山漁村地域再生対策（農山漁村プロジェクト交付金特別枠）
優先枠 |  | 交付対象事業と併せて実施される関連事業 |  | 関連施策と交付対象事業との関連性及び併せ行うことにより期待される効果
|  | 施策の名称 | 所管省庁
農山漁村地域再生対策（農山漁村プロジェクト交付金特別枠）